## Slide 1: Fine del PNRR e rischio contenzioso
Scenari e tutele
Webinar 23 giugno 2026
Avv. Guido Reggiani Avv. Giuseppe Marino

## Slide 2: Percorso del webinar
Webinar 23 giugno 2026
Prima Parte:
PNRR: stato di avanzamento e criticità
Seconda Parte:
I rischi contrattuali
Terza Parte:
Il contenzioso PNRR
Quarta parte:
Domande ricorrenti

## Slide 3: Prima Parte: PNRR: STATO DI AVANZAMENTO E CRITICITÁ
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 4: IL PIANO ITALIANO: i dati
• Dotazione di 194,4 miliardi di euro (tra sovvenzioni, prestiti e risorse nazionali);
• Italia tra i primi Paesi per rate chieste ed erogate;
• Nodo critico: divario tra risorse trasferite e spesa effettiva.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 5: Il piano italiano: l’attuazione
Una quota cospicua degli interventi è ancora in corso di esecuzione
Webinar 23 giugno 2026
Concentrazione di cantieri in chiusura simultanea
Sovrapposizione di collaudi e verifiche, picchi di domanda di materiali e manodopera, irrigidimento e difficoltà operative delle Stazioni Appaltanti (gestione di varianti, riserve, SAL finali, applicazione rigida delle penali, ecc.)

## Slide 6: Il piano italiano: il calendario di chiusura
Il «doppio binario»
Webinar 23 giugno 2026
30 giugno 2026: termine di completamento sostanziale degli interventi (attestato dal certificato di ultimazione dei lavori) + collaudi anche dopo + lavorazioni residuali entro 60 giorni
31 agosto 2026: termine ultimo inderogabile per la rendicontazione di traguardi e obiettivi da parte delle Stazioni Appaltanti

## Slide 7: Il piano italiano: criticità della fase conclusiva
• Pagamento delle rate secondo la logica «tutto o niente» per blocchi di obiettivi;
• Verifiche sul conseguimento di milestone e target;
• Rischio: discrepanza tra esecuzione «fisica» dell’opera ed esecuzione «documentale» (documentazione idonea, rendicontazione della spesa, validazione del target)
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 8: Il piano italiano: chiusura e gestione del mancato completamento
• Articolazione in lotti: resta dentro il PNRR solo la parte realizzata entro la scadenza;
• Strumenti finanziari: sufficiente la conclusione di accordi di finanziamento entro il termine (con realizzazione materiale successiva);
• Definanziamento e poteri sostitutivi (oltre ad azioni di responsabilità dei soggetti attuatori inadempienti)
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 9: Il quadro normativo
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 10: Il «decreto pnrr» (d.l. 19/2026, conv. In l. 50/2026)
• La proroga opera anche per i contratti con termini già scaduti, ma lavori non ancora ultimati;
• Il computo delle penali da ritardo è sospeso fino al 30 giugno 2026.
Webinar 23 giugno 2026
Allineamento ex lege dei termini finali di esecuzione al 30 giugno 2026

## Slide 11: SECONDA Parte: I RISCHI CONTRATTUALI
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 12: Le clausole «PNRR-specific» nei contratti di appalto
Clausole risolutive espresse: applicazione automatica per milestone e scadenze + allineamento ex lege del termine finale al 30 giugno 2026;
Penali da ritardo: sospensione ex lege fino al 30 giugno 2026 + Allegato II.14 (tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’importo netto contrattuale, con tetto del 10%) + riduzione delle penali eccessive (art. 1384 cod. civ.);
Premi di accellerazione: non spettano se i lavori sono ultimate oltre la scadenza contrattuale, ma prima del 30 giugno 2026;
Clausole di rendicontazione e tracciabilità: sospensione o blocco dei pagamenti.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 13: cause dei ritardi e imputabilità
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 14: Responsabilità dell’appaltatore
Obbligazione di risultato «rafforzata»: opera non solo conforme, ma ultimata entro il termine utile al conseguimento del target;
Imputabilità della perdita del finanziamento: non sono imputabili all’impresa i ritardi per consegna delle aree, autorizzazioni, pareri, varianti richieste dalla PA, difetti del progetto fornito dalla PA, ecc.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 15: TERZA Parte: IL CONTENZIOSO PNRR
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 16: La fase esecutiva
Gestione delle riserve (art. 115, D. Lgs. n. 36/2023 e Allegato II.14): tempestive (primo atto idoneo) e specifiche (oggetto, quantificazione, ecc.) + rischio di mancata formalizzazione;
Protocolli interni di compliance contrattuale PNRR.: calendario delle scadenze, monitoraggio adempimenti (DNSH, tracciabilità, rendicontazione, ecc.);
Documentazione probatoria: giornale dei lavori, ordini di servizio, verbali di sospensione e ripresa, corrispondenza con DL e RUP, SAL, verbali di consegna, documentazione fotografica, registro di contabilità con le riserve, ecc.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 17: Gli strumenti di risoluzione delle controversie
Comitato Consultivo Tecnico (CCT);
Accordo bonario obbligatorio;
Contenzioso giudiziale;
Arbitrato.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 18: Il cct (artt. 219 e allegato V.2)
Organo di risoluzione delle controversie tecniche in fase esecutiva;
Obbligatorio per i lavori sopra soglia (Euro 5.538.000), negli altri casi è facoltativo;
Costituzione prima dell’avvio dell’esecuzione o entro 10 giorni;
Obbligo di acquisire i pareri (sospensione, risoluzione, ecc.);
Decisione con valore di lodo contrattuale;
L’osservanza delle decisioni del CCT è un’esimente della responsabilità erariale (salvo dolo).
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 19: L’accordo bonario (artt. 210 e 211)
Sede di composizione delle riserve;
Attivabile per riserve di importo compreso tra il 5% ed il 15% (anche reiterabile entro il limite massimo del 15%);
Obbligatorio prima dell’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (a prescindere dall’importo);
Il RUP può richiedere alla Camera arbitrale una lista di esperti per una proposta motivata;
L’accordo ha natura di transazione;
Altri rimedi: possibile dopo il CCT solo se la decisione non ha natura di lodo contrattuale + contenzioso.
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 20: Il contenzioso
Webinar 23 giugno 2026

## Slide 21: Rischio erariale
Riforma della responsabilità erariale (L. 1/2026, c.d. «Legge Foti»)
Webinar 23 giugno 2026
Tipizzazione della colpa grave: definizione ancorata alla violazione manifesta delle norme, da valutare tenendo conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
Esimente da controllo preventivo: l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclude la colpa grave (salvo dolo);
Conformità a pareri e orientamenti: è esclusa la colpa grave quando ci si conforma a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti (rilievo dei pareri ANAC);
Accordi conciliativi e transazioni: esclusione della responsabilità per colpa grave in caso di accordi conciliativi e transazioni);
Tetto al risarcimento, presunzione di buona fede degli organi politici, obbligo di copertura assicurativa per colpa grave per chi gestisce risorse pubbliche;
Profilo PNRR specifico: sanzione pecuniaria per il pubblico ufficiale responsabile di procedimenti PNRR-PNC che, per fatto a lui imputabile, determini un ritardo superiore al 10% del termine di conclusione del procedimento;
Efficacia retroattiva: le nuove regole sulla responsabilità si applicano anche ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato.

## Slide 22: Rischio penale
Webinar 23 giugno 2026
Reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 (sanzioni pecuniarie, interdittiva e confisca):
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
Corruzione e fattispecie contro la P.A. (artt. 318 ss. c.p.).
Modello ex D. Lgs. 231/2001:
Modello aggiornato ai rischi specifici (rapporti con la P.A., finanziamenti pubblici, rendicontazione, tracciabilità, ecc.);
Flussi informativi verso l’OdV;
Audit periodici;
Matrice rischi;
Deleghe e procure aggiornate;
Procedura whistleblowing;
Conservazione della documentazione.

## Slide 23
*Vedi gop.it
Roma
  Via delle Quattro Fontane, 20
  00184 Roma
  Tel. +39 06 478751
Milano
  Piazza Belgioioso, 2
  20121 Milano
  Tel. +39 02 763741
Bologna
  Via Massimo D'Azeglio, 25
  40123 Bologna
  Tel. +39 051 6443611
Padova
  Piazza Eremitani, 18
  35121 Padova
  Tel. +39 049 6994411
Torino
  C.so Vittorio Emanuele II, 83
  10128 Torino
  Tel. +39 011 0924000
Hong Kong
  Suite 3002, 30/F
  Oxford House
  979 King’s Road
  Quarry Bay - Hong Kong
  Tel. +852 21563490
Abu Dhabi
Penthouse 2102
CI Tower - 32nd St.
P.O. Box 42790
Abu Dhabi
Tel. +971 2 815 3333
Bruxelles
  184, Avenue Molière
  B-1050 Brussels
  Tel. +32 23401550
Londra
  The Gherkin
  30th floor
  30, St. May Axe
  London EC3A 8BF
  Tel. +44 2073971700
New York
GOP USA, LLC
  One Rockefeller Plaza, Suite 1620
  New York, NY 10020
  Tel. +1 212 957 9600
Shanghai
  Floor 20
  The Center
  ChangLe Road no. 989
  Xuhui Distric, Shanghai 200131 PRC
  Tel. +86 21 5117 5457
In Italia…
…e all’estero
Le nostre sedi*

## Slide 24: Grazie per l'attenzione!